## Página1
ID | Épico | User Story | Tarefa | Prioridade | Status | SPRINT
1 | Épico 1: Configuração e Preparação do Ambiente | Como desenvolvedor, preciso configurar o projeto no aplicativo Blynk para integrar corretamente com o ESP32. | Configuração do Blynk IoT (conta, token, widgets) | Alta | Concluido | 1
2 |  | Como desenvolvedor, preciso visualizar os dados localmente para garantir que o sensor está funcionando corretamente antes de enviar para o Blynk. | Exibição dos dados no monitor serial para testes iniciais. | Alta | Concluido | 1
3 | Épico 2: Leitura de Dados e Integração com Blynk IoT | Como usuário, preciso que o sensor MAX30100 me forneça dados de batimentos cardíacos e oxigenação para monitoramento da minha saúde. | Leitura de dados do sensor MAX30100 (batimentos cardíacos e oxigenação) | Alta | Concluido | 1
4 |  | Como desenvolvedor, preciso visualizar os dados localmente para garantir que o sensor está funcionando corretamente. | Exibição local de dados (monitor serial para testes) | Alta | Concluido | 1
5 |  | Como desenvolvedor, preciso integrar o ESP32 com o Blynk IoT para enviar os dados coletados de forma remota. | Integração do ESP32 com Blynk IoT usando token | Alta | Concluido | 2
6 |  | Como usuário, preciso visualizar meus batimentos cardíacos e oxigenação no painel do Blynk para acompanhar minha saúde em tempo real. | Exibição dos dados no painel do Blynk (gráficos e indicadores) | Média | Concluido | 2
7 |  | Como usuário, preciso ser notificado quando meu batimento cardíaco sair da faixa saudável, para que eu possa tomar providências. | Implementação de alertas no Blynk (batimentos cardíacos fora da faixa) | Média | Concluido | 2
8 | Épico 3: Armazenamento de Dados | Como desenvolvedor, preciso configurar um banco de dados para armazenar os dados de batimentos e oxigenação para consultas futuras. | Configuração de banco de dados Firebase | Média | Concluido | 2
9 |  | Como usuário, quero que meus dados de saúde sejam salvos de forma segura em um banco de dados, para que eu possa acessá-los sempre que necessário. | Implementação da inserção de dados no banco de dados (batimentos e oxigenação) | Média | Concluido | 2
10 |  | Como usuário, gostaria de consultar meus dados históricos no painel Blynk para ver a evolução dos meus batimentos cardíacos e oxigenação ao longo do tempo. | Integração do banco de dados com o Blynk para visualizar dados históricos | Média | Concluido | 2
11 | Épico 4: Testes e Validação | Como desenvolvedor, quero testar a conexao para garantir que o ESP32 está se comunicando corretamente com o web - site | Testes de conectividade entre ESP32 e Blynk | Alta | Concluido | 3
12 |  | Como usuário, quero que os dados dos meus batimentos cardíacos e oxigenação sejam confiáveis para decisões sobre minha saúde. | Testes de precisão do sensor (comparar com equipamentos padrão) | Alta | Concluido | 3
13 |  | Como usuário, espero que o sistema funcione de forma estável e sem falhas ao longo do tempo. | Testes de desempenho e estabilidade do sistema | Alta | Concluido | 3
14 | Épico 5: Implementação de Funcionalidades Avançadas | Como usuario, quero ter o historico do paciente | Armazenamento de dados históricos no banco de dados (consulta e visualização) | Alta | Concluido | 3
15 |  | Como usuário, gostaria de interface limpa e intuitiva no Blynk para visualizar meus dados de forma simples e eficiente. | Melhoria da interface no Blynk (refinamento de design e usabilidade) | Baixa | Concluido | 4
16 |  | Como usuário, quero ser notificado por SMS ou e-mail em casos de alerta sobre meus batimentos cardíacos ou oxigenação, caso seja necessário. | Alertas personalizados e automação (SMS, e-mail, notificações) | Baixa | Concluido | 4
17 | Épico 6: Documentação e Finalização | Como desenvolvedor, preciso documentar o código e criar um manual de uso para garantir que outros possam entender e usar o sistema. | Documentação do código-fonte e manual de uso | Média | Concluido | 4
18 |  | Como usuário, quero que o sistema seja testado em um ambiente real para garantir sua funcionalidade e confiabilidade. | Testes finais do sistema em ambiente real | Alta | Concluido | 4
19 |  | Como desenvolvedor, preciso finalizar o projeto e preparar uma apresentação ou relatório detalhado sobre o sistema. | Entrega do produto e preparação da apresentação ou relatório final | Média | Concluido | 4